## 工期延期願
様式契－18
令和 年 月 日
岡山市水道事業管理者
水道局長 栗原 諭 様
|  |  | 受注者 | 住所
会社名
代表者名
工 期 延 期 願
岡山市水道局工事請負契約約款第２２条による工期の延期かたを下記のとおりお願いします。
記
起工番号 |  |  | 工事名
| 契約年月日 |  |  | 令和 年 月 日
| 工期 |  |  | 令和 年 月 日 から
令和 年 月 日 まで
| 延長工期 |  |  | 令和 年 月 日 から
令和 年 月 日 まで
理由
| 備考 1 | 必要により下記資料を添付すること。
| ① | 工程表（契約当初工程と現在までの実際の工程及び延長工程の3工程を対照させ、詳細に記入）
| ② | 天候表、気温表、湿度表、雨量表、積雪表、風速表等工期中と過去の平均とを対照し最寄気象台等の証明等を受けること。
| ③ | 写真、図面等
| 備考 ２ | 理由は詳細に記入すること。