## 施工計画書
施工計画書
１ 気温の計測方法
□気象庁の地上気象観測所の気温
□環境省が公表している観測地点の暑さ指数（ＷＢＧＴ）
□施工現場を代表する１地点で得られた計測結果
観測所 （ ）
２ 気温の計測結果
日最高気温（℃）
契約上の工期
| （補正対象）工期日数 |  |  | 契約工期日数 |  |  | 控除日数*
|  | 日 | ＝ |  | 日 | － |  | 日
*夏季休暇、年末年始休暇、工場製作のみの実施期間、工事全体の一時中止期間
工期期間中の真夏日
日

## 記載例
施工計画書（記載例）
１ 気温の計測方法
■気象庁の地上気象観測所の気温
□環境省が公表している観測地点の暑さ指数（ＷＢＧＴ）
□施工現場を代表する１地点で得られた計測結果
観測所 （ 岡 山 ）
２ 気温の計測結果
日最高気温（℃）
| 令和元年度6月 |  | 令和元年度7月 |  | 令和元年度8月 |  | 令和元年度9月 |  | 令和元年度10月
| 1日 |  | 1日 |  | 1日 |  | 1日 |  | 1日
| 2日 |  | 2日 |  | 2日 |  | 2日 |  | 2日
| 3日 |  | 3日 |  | 3日 |  | 3日 |  | 3日
| 4日 |  | 4日 |  | 4日 |  | 4日 |  | 4日
| 5日 |  | 5日 |  | 5日 |  | 5日 |  | 5日
| 6日 |  | 6日 |  | 6日 |  | 6日 |  | 6日
| 7日 |  | 7日 |  | 7日 |  | 7日 |  | 7日
| 8日 |  | 8日 |  | 8日 |  | 8日 |  | 8日
| 9日 |  | 9日 |  | 9日 |  | 9日 |  | 9日
| 10日 |  | 10日 |  | 10日 |  | 10日 |  | 10日
| 11日 |  | 11日 |  | 11日 |  | 11日 |  | 11日
| 12日 |  | 12日 |  | 12日 |  | 12日 |  | 12日
| 13日 |  | 13日 |  | 13日 |  | 13日 |  | 13日
| 14日 |  | 14日 |  | 14日 |  | 14日 |  | 14日
| 15日 |  | 15日 |  | 15日 |  | 15日 |  | 15日
| 16日 |  | 16日 |  | 16日 |  | 16日 |  | 16日
| 17日 |  | 17日 |  | 17日 |  | 17日 |  | 17日
| 18日 |  | 18日 |  | 18日 |  | 18日 |  | 18日
| 19日 |  | 19日 |  | 19日 |  | 19日 |  | 19日
| 20日 |  | 20日 |  | 20日 |  | 20日 |  | 20日
| 21日 |  | 21日 |  | 21日 |  | 21日 |  | 21日
| 22日 |  | 22日 |  | 22日 |  | 22日 |  | 22日
| 23日 |  | 23日 |  | 23日 |  | 23日 |  | 23日
| 24日 |  | 24日 |  | 24日 |  | 24日 |  | 24日
| 25日 |  | 25日 |  | 25日 |  | 25日 |  | 25日
| 26日 |  | 26日 |  | 26日 |  | 26日 |  | 26日
| 27日 |  | 27日 |  | 27日 |  | 27日 |  | 27日
| 28日 |  | 28日 |  | 28日 |  | 28日 |  | 28日
| 29日 |  | 29日 |  | 29日 |  | 29日 |  | 29日
| 30日 |  | 30日 |  | 30日 |  | 30日 |  | 30日
|  |  | 31日 |  | 31日 |  |  |  | 31日
契約上の工期
令和元年６月5日～10月29日
| （補正対象）工期日数 |  |  | 契約工期日数 |  |  | 控除日数*
|  | 日 | ＝ | 147 | 日 | － |  | 日
*夏季休暇、年末年始休暇、工場製作のみの実施期間、工事全体の一時中止期間
工期期間中の真夏日
日